## PPG oficial
Nome do Município | Número da proposta | Número convênio | Número PROA/SEI | DOCS FPE | Contrapartida Implantação corrente | Contrapartida Implantação capital | Contrapartida custeio corrente
ALEGRETE | 2025/4967 | 4487/2025 | 25/2100-0003295-2 | ok | não | R$ 24.000,00 | R$ 28.800,00
ARROIO GRANDE | 2025/5104 | 4429/2025 | 25/2100-0003343-6 | falta PT assinado | RS 21.000,00 | não | R$ 25.200,00
BAGÉ | 2025/4940 | 4430/2025 | 25/2100-0003361-4 | ok | não | R$ 21.776,76 | R$ 25.200,00
BALNEÁRIO PINHAL | 2025/4949 | 4431/2025 | 25/2100-0003297-9 | falta PT assinado | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 8.640,00
CACHOEIRINHA | 2025/4896 | 4490/2025 | 25/2100-0003299-5 | falta PT assinado | R$ 18.000,00 | não | R$ 21.600,00
CAMAQUÃ | 2025/4830 | 4432/2025 | 25/2100-0003300-2 | ok | R$ 3.447,00 | R$ 14.553,00 | R$ 21.600,00
CANGUÇU | 2025/4894 | 4433/2025 | 25/2100-0003345-2 | ok | R$ 12.000,00 | não | R$ 14.400,00
CANOAS | 2025/4801 | 4381/2025 | 25/2100-0003301-0 | falta PT assinado | não | R$ 18.000,00 | R$ 21.600,00
CONSTANTINA | 2025/4844 | 4535/2025 | 25/2100-0003305-3 | falta PT assinado | R$ 4.313,58 | R$ 19.686,42 | R$ 28.800,00
DONA FRANCISCA | 2025/5121 | 4434/2025 | 25/2100-0003308-8 | falta PT assinado + anexo TR (não salva FPE) | R$ 18.000,00 | não | R$ 21.600,00
ELDORADO DO SUL | 2025/4784 | 4542/2025 | 25/2100-0003307-0 | falta PT assinado + anexo TR (não salva FPE) | R$ 18.016,47 | não | R$ 21.619,76
GUAÍBA | 2025/4874 | 4489/2025 | 25/2100-0003346-0 | falta PT assinado | R$ 20.000,00 (Correto 8 mil) | R$ 8.000,00 (correto20 mil) | R$ 33.600,00
HERVAL | 2025/4851 | 4491/2025 | 25/2100-00033126 | falta PT assinado | R$ 18.000,00 | não | R$ 21.600,00
IGREJINHA | 2025/4871 | 4502/2025 | 25/2100-0003313-4 | falta PT assinado | R$ 10.005,31 | R$ 8.000,00 | R$ 21.606,38
IJUÍ | 2025/5267 | 4495/2025 | 25/2100-0003314-2 | ok | R$ 36.000,00 | não | R$ 43.200,00
IRAÍ | 2025/4986 | 4503/2025 | 25/2100-0003315-0 | falta PT assinado | não | R$ 18.000,00 | R$ 21.600,00
ITAQUI | 2025/4764 | 4536/2025 | 25/2100-0003316-9 | falta PT assinado | R$ 18.000,00 | não | R$ 21.600,00
JAGUARÃO | 2025/4925 | 4486/2025 | 25/2100-0003317-7 | falta PT assinado | R$ 18.000,00 | não | R$ 21.600,00
JAGUARI | 2025/5204 | 4496/2025 | 25/2100-0003318-5 | falta PT assinado | R$ 36.000,00 | não | R$ 43.200,00
MAXIMILIANO DE ALMEIDA | 2025/4869 | 4435/2025 | 25/2100-0003360-6 | falta PT assinado | R$18.191,36 | não | R$21.829,64
MUITOS CAPÕES*** | 2025/4770 | 4349/2025 | 25/2100-0003320-7 | falta PT assinado | R$36.000,00 | não | R$43.200,00
NOVA SANTA RITA | 2025/4873 | 4436/2025 | 25/2100-0003321-5 | falta PT assinado | não | R$24.000,00 | R$28.800,00
OSÓRIO | 2025/4906 | 4409/2025 | 25/2100-0003322-3 | falta PT assinado/ falta planilha de cotação FPE e PROA | R$ 24.000,00 | não | R$ 28.800,00
PALMEIRA DAS MISSÕES | 2025/5325 | 4543/2025 | 25/2100-0003323-1 | falta PT assinado | não | R$ 24.000,00 | 28.800,00
PEDRO OSÓRIO | 2025/4877 | 4580/2025 | 25/2100-0003347-9 | falta PT assinado | não | R$ 14.000,00 | R$ 16.800,00
QUARAÍ | 2025/4800 | 4437/2025 | 25/2100-0003349-5 | falta PT assinado/ falta planilha de cotação FPE e PROA | não | R$ 14.000,00 | R$ 16.800,00
SAGRADA FAMILIA | 2025/4850 | 4439/2025 | 25/2100-0003350-9 | ok | R$ 28.090,91 | não | 33.709,09
SANTA CRUZ DO SUL | 2025/4884 | 4477/2025 | 25/2100-0003351-7 | falta PT assinado | R$ 13.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 33.600,00
SANTA MARIA | 2025/4895 | 4478/2025 | 25/2100-0003324-0 | ok | R$ 6.000,00 | R$ 18.000,00 | R$28.800,00
SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 2025/4849 | 4492/2025 | 25/2100-0003352-5 | falta PT assinado | R$ 16.320,09 | R$ 4.685,85 | R$ 25.205,91
SANTANA DO LIVRAMENTO | 2025/4845 | 4493/2025 | 25/2100-0003353-3 | falta PT assinado | não | R$ 18.000,00 | R$ 21.600,00
SANTIAGO | 2025/4919 | 4440/2025 | 25/2100-0003325-8 | falta PT assinado | não | R$ 24.000,00 | R$ 28.800,00
SANTO ÂNGELO ** | 2025/5186 | 4441/2025 | 25/2100-0003355-0 | falta PT assinado | não | R$28.000,00 | R$33.600,00
SÃO BORJA** | 2025/4818 | 4442/2025 | 25/2100-0003356-8 | falta PT assinado/ falta planilha de cotação FPE e PROA | R$21.000,00 | não | R$25.200,00
SÃO JERÔNIMO | 2025/4955 | 4485/2025 | 25/2100-0003357-6 | falta PT assinado | R$ 14.000,00 | não | R$ 16.800,00
SÃO JOSÉ DO NORTE | 2025/4777 | 4444/2025 | 25/2100-0003326-6 | falta PT assinado | R$12.000,00 | não | R$ 14.400,00
SAPUCAIA DO SUL | 2025/4833 | 4494/2025 | 25/2100-0003330-4 | ok | R$ 12.000,00 | não | R$ 14.000,00
TAQUARI | 2025/4889 | 4538/2025 | 25/2100-0003358-4 | falta PT assinado | não | R$ 21.000,00 | R$ 25.200,00
TRAMANDAÍ | 2025/4936 | 4539/2025 | 25/2100-0003331-2 | ok | R$ 7.200,00 | não | R$ 8.640,00
VIAMÃO | 2025/4759 | 4445/2025 | 25/2100-0003359-2 | ok | R$ 14.000,00 | não | R$ 16.800,00
** repassado para Suelen ser fiscal(2)
SUELEN - 17 (19)
CRISTIANE - 21 (19)

## Munic. Contemplados
Nome do Município - Programa Prato Gaúcho
ALEGRETE
ARROIO GRANDE
BAGÉ
BALNEÁRIO PINHAL
CACHOEIRINHA
CAMAQUÃ
CANGUÇU
CANOAS
CONSTANTINA
DONA FRANCISCA
ELDORADO DO SUL
GUAÍBA
HERVAL
IJUÍ
IRAÍ
ITAQUI
JAGUARI
MAXIMILIANO DE ALMEIDA
MUITOS CAPÕES
NOVA SANTA RITA
OSÓRIO
PALMEIRA DAS MISSÕES
PEDRO OSÓRIO
QUARAÍ
SANTA CRUZ DO SUL
SANTA MARIA
SANTA VITÓRIA DO PALMAR
SANTANA DO LIVRAMENTO
SANTIAGO
SANTO ÂNGELO
SÃO BORJA
SÃO JERÔNIMO
SÃO JOSÉ DO NORTE
SAPUCAIA DO SUL
TAQUARI
TRAMANDAÍ
VIAMÃO
Total: 37 municípios

## Endereços e contatos
Nome do Município | Endereços das Cozinhas Comunitárias | Telefone responsável | E-mail | Nutricionistas PPG | Fiscal convênio
ALEGRETE | Avenida Caverá, nº 428, Bairro Promorar, zona leste | Maria Giselda (55) 99948-6142 Karen Letícia (55) 9906-6271 | gi.thaddeu@gmail.com assistenciaplena.alegrete@hotmail.com | Karen Letícia | SUELEN
ARROIO GRANDE | Rua Jaime Rodrigues, n° 10. | Maicon Souza (53) 98101-9822 | pmassist@arroiogrande.rs.gov.br | Dieniffer Basto (53) 984214278 | CRISTIANE
|  | Maiany Carvalho | pmplanejamento@arroiogrande.rs.gov.br
BAGÉ | Rua João Teles, nº 857, Centro | Juliane Marçal (53) 99964-8984 | convenios.smasi@bage.rs.gov.br | Tainá Lima Lucas Rosa (53) 98406-1711 | CRISTIANE
BALNEÁRIO PINHAL | Av. General Osório, nº 1030 - Centro | Leonardo Severo (51) 99117-7763 | smasch@balneariopinhal.rs.gov.br | Mare Santos (51) 99989-0328 | SUELEN
CACHOEIRINHA | Rua Piauí, nº 492-Bairro Fátima | Simone Moraes (51) 99718-1754 Fernanda Borba (51) 99362-8998 | politicaespecial@cachoeirinha.rs.gov.br | Fernanda Borba | SUELEN
cozinhacomunitaria@cachoeirinha.rs.gov.br
CAMAQUÃ | Rua Marechal Floriano, nº 175-Centro | Victória Fonseca (53) 98110-7751 Renata (53) 99745-5374 | renatamaines@gmail.com | Victória Fonseca | SUELEN
CANGUÇU | Rua General Osório, nº 725-Centro | Adriana Bilharva (53) 98135-7229 Carem (53) 99909-0012 | assistencia.cangucu@gmail.com | Carina Drawanz | CRISTIANE
CANOAS | Av Boqueirão, 2781(produção)-Av Rio Grande do Sul,3462-Mathias Velho (distribuição) | Anelise Siviero (51) 99647-1355 saiu licença gestante Aline Araújo (51) 98444-0202 Alexandre Figueiredo (51) 99171-2203 | aline.raraujo@canoas.rs.gov.br alexandre.figueiredo@canoas.rs.gov | Aline Araújo | SUELEN
CONSTANTINA | Rua João Mafessoni, nº 1640 - Bairro São Roque | Cristian (54) 99963-7656 | prefeito@constantina.rs.gov.br crasconstantina@hotmail.com | Evelise Bressan (54) 99900-4865 | SUELEN
DONA FRANCISCA | Rua Duque de Caxias, nº 638 | Gisele Adriane (55) 99625-4660 | assistenciasocial@donafrancisca.rs.gov.br | Juliane (55) 99694-5058 | SUELEN
ELDORADO DO SUL | R: Mauro Mendes Totta, nº 1001 Bairro Sans Souci | Lisiane Trajano (51) 98524-7209 | social@eldorado.rs.gov.br |  | SUELEN
GUAÍBA | Rua Estrada Geral, nº 224 – Bairro Passo Fundo | Fermanda Pereira (51) 99525-1159 | seguranca.alimentar@guaiba.rs.gov.br | Fermanda Pereira | CRISTIANE
HERVAL | Rua Luiz Osório D’Ávila, nº 240, Bairro Pilão | Angelita Silveira (53) 98427-0093 Clara Bratz (53) 98441-2949 | assistencia@herval.rs.gov.br |  | SUELEN
IGREJINHA | Rua Theodoro Bischoff, nº 415 - Bom Pastor | Érika Moser (51) 99757-1973 | sdsh@igrejinha.rs.gov.br |  | SUELEN
IJUÍ | Rua Sepé Tiarajú, nº 1552-Bairro Glória | Marilu Barbosa (55) 3331-8808 | cozinhacomunitaria@ijui.rs.gov.br crasgloria@ijui.rs.gov.br | Marilu Barbosa | SUELEN
IRAÍ | Rua Domingos Galvão s/nº - Vila Militar | Marco Antônio Lira (55) 99941-8934 Janaína (55) 99115-0534 | pmiraiassistencia@speedrs.com.br marco.lira85@hotmail.com |  | SUELEN
ITAQUI | Rua Bento Gonçalves, nº 1089- Bairro: Centro | Salete Meneses (55) 99908-7784 | smdsh@itaqui.rs.gov.br |  | SUELEN
JAGUARÃO | Rua General Marques, nº 243 - Bairro: Centro - Mercado Público | Jovane Lemos (53) 98402-4398 | jovane_antunes@hotmail.com |  | SUELEN
JAGUARI | Rua Prefeito Davi Machado, nº 525 Baiiro: Centro | Tainara - secretária (55) 99628-9107 | smas@jaguari.rs.gov.br |  | SUELEN
MAXIMILIANO DE ALMEIDA | Rua Paissandu, nº 52, sala 01, Bairro Santa Tereza | Mônica Sostisso (54) 99670-6579 | monitodescatt@gmail.com | Raiane Picoloto (54) 99600-4869 | SUELEN
MUITOS CAPÕES*** | Rua Dorval Antunes Pereira, nº 415 Centro | Rafaela Kraemer (54) 99661-4227 | smas@muitoscapoes.rs.gov.br | Ana Cláudia (54) 99612-3587 | SUELEN
NOVA SANTA RITA | Rua Porto da Farinha, nº 240 Bairro Caju | Ana Paula (51) 99598-3492 | smds@novasantarita.rs.gov.br | Manoela (51) 98218-0482 | SUELEN
OSÓRIO | Rua Passinhos, nº 660 Bairro Medianeira | Ciberem Quadros (48) 99809-5970 Luana de Oliveira (51) 99598-8611 | luanasecsmash@gmail.com | Haroldo (51) 99213-8686 | CRISTIANE
PALMEIRA DAS MISSÕES | Rua Tuffi Fiad Quedi,55 Bairro Lutz | Davi Piovesan (55) 99994-7192 | smas@palmeiradasmissoes-rs.com.br | Elissandra | CRISTIANE
PEDRO OSÓRIO | Avenida Tiradentes, nº 500 Bairro Brasilia | Cristian da Silva Lucas (53) 99178-9444 | assistenciapo@gmail.com | Amila Rodrigues Nogueira (53) 9 9951-8119 | CRISTIANE
QUARAÍ | Travessa Bento Gonçalves nº 149 - Bairro - Centro | Fábio Daniel (55) 99616-3403 | smasc@quarai.rs.gov.br | Ana Laura Rubim | CRISTIANE
SAGRADA FAMILIA | Rua João Olímpio Conterno- Centro | Margarete Duranti (55) 98468-9970 | margareteduranti@yahoo.com.br |  | CRISTIANE
SANTA CRUZ DO SUL | Rua Abrelino Pedroso, nº 301- Bairro Sta Vitória | Thais Oviedo (51) 99456-0330 saiu | nutri.social@santacruz.rs.gov.br | Cristiane Gehlen Grapiglia | CRISTIANE
Cristiane Gehlen Grapiglia ( 51 8184-2480)
SANTA MARIA | Rua Auta de Souza, nº 10-Bairro Vila Por do Sol | Thaís da Silva (55) 99949-4442 Ronaldo Pozzobon (55) 99686-3690 | segalimentar@santamaria.rs.gov.br | Thaís da Silva | CRISTIANE
SANTA VITÓRIA DO PALMAR | Avenida Bento Gonçalves, S/N Bairro Centro | Caroline Rocha (53) 99149-3017 | planejamentosantavitoria@gmail.com | Raquel Ferreira Fagundes Araújo (53)9 9931-6170 | CRISTIANE
SANTANA DO LIVRAMENTO | Rua 13 de Maio, nº 935- Centro | Ronise Pires (55) 99690-9634 Maurício Teixeira (55) 99658-5444 | assistencia.social.livramento@gmail.com | Karina Hrymalak (55) 99691-6914 | CRISTIANE
SANTIAGO | Rua Severino Azambuja Numero nº 38- Centro | Hoana Bragato (55) 99944-7931 | segurancaalimentarsantiago@gmail.com | Hoana Bragato (55) 99944-7931 | CRISTIANE
ritabgestor@gmail.com
SANTO ÂNGELO ** | Rua Oswaldo Cruz, nº 261- Bairro Sepé | Évelen Copello (55) 99724-7512 saiu licença gestante Juliana (55) 98426-1602 | cozinhacomunitariasa@gmail.com | Cristiane Muller (49) 98833-3082 | CRISTIANE / SUELEN
SÃO BORJA** | Rua Presidente Vargas, nº 1429 | Bianca Oviedo (55) 99900-6945 | dptonutricaosmds@gmail.com | Bianca | CRISTIANE / SUELEN
SÃO JERÔNIMO | Rua Coronel Soares de Carvalho, nº 532- Centro (houve troca) | Fernanda Zluhan (51) 98020-3014 | zluhanfernanda@gmail.com | Irá contratar | CRISTIANE
SÃO JOSÉ DO NORTE | Rua Evandra Ribeiro da Silva, nº 213- Bairro Comendador Carlos Santos | Iraci Antônio da Silva (53) 99974-0030 | smascim@saojosedonorte.rs.gov.br | tem irá enviar contato | CRISTIANE
SAPUCAIA DO SUL | Av: Assis Brasil, nº 47 Bairro Centro | Ana Cláudia Spolavori (51) 99953-7218 | anaspolavori73@gmail.com | Ana Cláudia Spolavori | CRISTIANE
TAQUARI | Rua Albino Pinto, nº 295- Centro | Ana Paula Saldanha (51) 99996-1570 | financeiro.cras@taquari.rs.gov.br | Irá contratar | CRISTIANE
TRAMANDAÍ | Rua Cristovão Colombo, nº 376-Bairro São Francisco | Elisiane Corrêa (51) 98334-1610 | assistenciasocialtramandai@gmail.com | Iracita Inês Rech (51) 9 9658-7129 | CRISTIANE
VIAMÃO | Av Senador Salgado Filho, nº 2205- Bairro Sta Cecília | Gláucia Gonçalves (12) 98836-3869 | glauciagoncalves1969@gmail.com | Irá contratar | CRISTIANE
** repassado para Suelen ser fiscal(2)
SUELEN - 17 (19)
CRISTIANE - 21 (19)

## RECURSO - CONVÊNIO
Nome do Município | Número da proposta | Número convênio | Número PROA/SEI | Contrapartida Implantação corrente | Contrapartida Implantação capital | Depósito do município - fase 1 | Contrapartida custeio corrente | Parcelas recurso
ALEGRETE | 2025/4967 | 4487/2025 | 25/2100-0003295-2 | não | R$ 24.000,00 | SIM | R$ 28.800,00
ARROIO GRANDE | 2025/5104 | 4429/2025 | 25/2100-0003343-6 | RS 21.000,00 | não | SIM | R$ 25.200,00
BAGÉ | 2025/4940 | 4430/2025 | 25/2100-0003361-4 | não | R$ 21.776,76 | SIM | R$ 25.200,00
BALNEÁRIO PINHAL | 2025/4949 | 4431/2025 | 25/2100-0003297-9 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | SIM | R$ 8.640,00
CACHOEIRINHA | 2025/4896 | 4490/2025 | 25/2100-0003299-5 | R$ 18.000,00 | não | SIM | R$ 21.600,00
CAMAQUÃ | 2025/4830 | 4432/2025 | 25/2100-0003300-2 | R$ 3.447,00 | R$ 14.553,00 | SIM | R$ 21.600,00
CANGUÇU | 2025/4894 | 4433/2025 | 25/2100-0003345-2 | R$ 12.000,00 | não | SIM | R$ 14.400,00
CANOAS | 2025/4801 | 4381/2025 | 25/2100-0003301-0 | não | R$ 18.000,00 | SIM | R$ 21.600,00
CONSTANTINA | 2025/4844 | 4535/2025 | 25/2100-0003305-3 | R$ 4.313,58 | R$ 19.686,42 | SIM | R$ 28.800,00
DONA FRANCISCA | 2025/5121 | 4434/2025 | 25/2100-0003308-8 | R$ 18.000,00 | não | SIM | R$ 21.600,00
ELDORADO DO SUL | 2025/4784 | 4542/2025 | 25/2100-0003307-0 | R$ 18.016,47 | não | SIM | R$ 21.619,76
GUAÍBA | 2025/4874 | 4489/2025 | 25/2100-0003346-0 | R$ 20.000,00 | R$ 8.000,00 | SIM | R$ 33.600,00
HERVAL | 2025/4851 | 4491/2025 | 25/2100-00033126 | R$ 18.000,00 | não | SIM | R$ 21.600,00
IGREJINHA | 2025/4871 | 4502/2025 | 25/2100-0003313-4 | R$ 10.005,31 | R$ 8.000,00 | NÃO | R$ 21.606,38 | CANCELADO CONV
IJUÍ | 2025/5267 | 4495/2025 | 25/2100-0003314-2 | R$ 36.000,00 | não | SIM | R$ 43.200,00
IRAÍ | 2025/4986 | 4503/2025 | 25/2100-0003315-0 | não | R$ 18.000,00 | SIM | R$ 21.600,00
ITAQUI | 2025/4764 | 4536/2025 | 25/2100-0003316-9 | R$ 18.000,00 | não | SIM | R$ 21.600,00
JAGUARÃO | 2025/4925 | 4486/2025 | 25/2100-0003317-7 | R$ 18.000,00 | não | SIM | R$ 21.600,00
JAGUARI | 2025/5204 | 4496/2025 | 25/2100-0003318-5 | R$ 36.000,00 | não | SIM | R$ 43.200,00
MAXIMILIANO DE ALMEIDA | 2025/4869 | 4435/2025 | 25/2100-0003360-6 | R$18.191,36 | não | SIM | R$21.829,64
MUITOS CAPÕES*** | 2025/4770 | 4349/2025 | 25/2100-0003320-7 | R$36.000,00 | não | SIM | R$43.200,00
NOVA SANTA RITA | 2025/4873 | 4436/2025 | 25/2100-0003321-5 | não | R$24.000,00 | SIM | R$28.800,00
OSÓRIO | 2025/4906 | 4409/2025 | 25/2100-0003322-3 | R$ 24.000,00 | não | SIM | R$ 28.800,00
PALMEIRA DAS MISSÕES | 2025/5325 | 4543/2025 | 25/2100-0003323-1 | não | R$ 24.000,00 | SIM | 28.800,00 | recebeu integral
PEDRO OSÓRIO | 2025/4877 | 4580/2025 | 25/2100-0003347-9 | não | R$ 14.000,00 | SIM | R$ 16.800,00
QUARAÍ | 2025/4800 | 4437/2025 | 25/2100-0003349-5 | não | R$ 14.000,00 | SIM | R$ 16.800,00 | recebeu integral
SAGRADA FAMILIA | 2025/4850 | 4439/2025 | 25/2100-0003350-9 | R$ 28.090,91 | não | SIM | 33.709,09 | CANCELADO CONV
SANTA CRUZ DO SUL | 2025/4884 | 4477/2025 | 25/2100-0003351-7 | R$ 13.000,00 | R$ 15.000,00 | SIM | R$ 33.600,00
SANTA MARIA | 2025/4895 | 4478/2025 | 25/2100-0003324-0 | R$ 6.000,00 | R$ 18.000,00 | SIM | R$28.800,00
SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 2025/4849 | 4492/2025 | 25/2100-0003352-5 | R$ 16.320,09 | R$ 4.685,85 | SIM | R$ 25.205,91
SANTANA DO LIVRAMENTO | 2025/4845 | 4493/2025 | 25/2100-0003353-3 | não | R$ 18.000,00 | SIM | R$ 21.600,00
SANTIAGO | 2025/4919 | 4440/2025 | 25/2100-0003325-8 | não | R$ 24.000,00 | SIM | R$ 28.800,00
SANTO ÂNGELO ** | 2025/5186 | 4441/2025 | 25/2100-0003355-0 | não | R$28.000,00 | SIM | R$33.600,00
SÃO BORJA** | 2025/4818 | 4442/2025 | 25/2100-0003356-8 | R$21.000,00 | não | SIM | R$25.200,00
SÃO JERÔNIMO | 2025/4955 | 4485/2025 | 25/2100-0003357-6 | R$ 14.000,00 | não | SIM | R$ 16.800,00
SÃO JOSÉ DO NORTE | 2025/4777 | 4444/2025 | 25/2100-0003326-6 | R$12.000,00 | não | SIM | R$ 14.400,00
SAPUCAIA DO SUL | 2025/4833 | 4494/2025 | 25/2100-0003330-4 | R$ 12.000,00 | não | SIM | R$ 14.000,00
TAQUARI | 2025/4889 | 4538/2025 | 25/2100-0003358-4 | não | R$ 21.000,00 | SIM | R$ 25.200,00
TRAMANDAÍ | 2025/4936 | 4539/2025 | 25/2100-0003331-2 | R$ 7.200,00 | não | SIM | R$ 8.640,00
VIAMÃO | 2025/4759 | 4445/2025 | 25/2100-0003359-2 | R$ 14.000,00 | não | SIM | R$ 16.800,00 | recebeu integral
** repassado para Suelen ser fiscal(2) |  | 26/05/2026 | Depósito contrapart fase 1
SUELEN - 18 |  | SIM | 37
CRISTIANE - 22 |  | NÃO | 1

## FISCAIS
Nome do Município | Fiscal convênio
ARROIO GRANDE | CRISTIANE
BAGÉ | CRISTIANE
CANGUÇU | CRISTIANE
GUAÍBA | CRISTIANE
OSÓRIO | CRISTIANE
PALMEIRA DAS MISSÕES | CRISTIANE
PEDRO OSÓRIO | CRISTIANE
QUARAÍ | CRISTIANE
SAGRADA FAMILIA | CRISTIANE
SANTA CRUZ DO SUL | CRISTIANE
SANTA MARIA | CRISTIANE
SANTA VITÓRIA DO PALMAR | CRISTIANE
SANTANA DO LIVRAMENTO | CRISTIANE
SANTIAGO | CRISTIANE
SÃO JERÔNIMO | CRISTIANE
SÃO JOSÉ DO NORTE | CRISTIANE
SAPUCAIA DO SUL | CRISTIANE
TAQUARI | CRISTIANE
TRAMANDAÍ | CRISTIANE
VIAMÃO | CRISTIANE
ALEGRETE | SUELEN
BALNEÁRIO PINHAL | SUELEN
CACHOEIRINHA | SUELEN
CAMAQUÃ | SUELEN
CANOAS | SUELEN
CONSTANTINA | SUELEN
DONA FRANCISCA | SUELEN
ELDORADO DO SUL | SUELEN
HERVAL | SUELEN
IGREJINHA | SUELEN
IJUÍ | SUELEN
IRAÍ | SUELEN
ITAQUI | SUELEN
JAGUARÃO | SUELEN
JAGUARI | SUELEN
MAXIMILIANO DE ALMEIDA | SUELEN
MUITOS CAPÕES*** | SUELEN
NOVA SANTA RITA | SUELEN
SANTO ÂNGELO | SUELEN
SÃO BORJA | SUELEN

## Monit Implantação
Nome do Município | Número convênio | Fiscal convênio | MODALIDADE | Implantação | Custeio | Data implantação - início e término | Data custeio - início e término | FPE | Data correta FPE | TIPO | Prorrogação de Prazo IMPLANTAÇÃO | Alteração no TR | Andamento Check list |  | Status Atual
ALEGRETE | 4487/2025 | SUELEN | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 3 meses | 9 meses | 26/12/25-25/03/26 | 26/03/26-26/12/26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | AMPLIAÇÃO | 25/06/26 | modificou nº de refeições, fiscais e prazo | OK FPE | vermelho | Licitação e adequações cozinha
ARROIO GRANDE | 4429/2025 | CRISTIANE | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | 4 meses | 8 meses | 29/12/25-28/04/26 | 29/04/26-29/12/26 | 2026-03-26 | 2026-04-26 | AMPLIAÇÃO | 28/06/26 | Alterou declaração contrapartida, e prazo TR | OK FPE | Verde 27/05 | Licitação em processo, adequação?
BAGÉ | 4430/2025 | CRISTIANE | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | 6 meses | 6 meses | 26/12/25-25/06/26 | 26/06/26-26/12/26 | 2026-02-26 | 2026-06-26 | IMPLANTAÇÃO (JANTA) |  |  | OK FPE | amarelo | Licitação
BALNEÁRIO PINHAL | 4431/2025 | SUELEN | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 4 meses | 8 meses | 26/12/25-25/04/26 | 26/04/26-26/12/26 | 2026-02-26 | 2026-04-26 | IMPLANTAÇÃO | 25/06/2026 | alterou endereço e prorrogação de prazo FALTA | FALTA TROCA |  | Licitação + obras
CACHOEIRINHA | 4490/2025 | SUELEN | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 5 meses | 7 meses | 26/12/25-25/05/26 | 26/05/26-26/12/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | AMPLIAÇÃO | 25/06/2026 |  | OK FPE |  | Licitação
CAMAQUÃ | 4432/2025 | SUELEN | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 6 meses | 6 meses | 26/12/25-25/06/26 | 26/06/26-26/12/26 | 2026-05-26 | 2026-06-26 | IMPLANTAÇÃO (JANTA) |  | alterou conta orçamentária | OK FPE |  | Licitação + obras
CANGUÇU | 4433/2025 | CRISTIANE | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 6 meses | 6 meses | 26/12/25-25/06/26 | 26/06/26-26/12/26 | 2026-05-26 | 2026-06-26 | AMPLIAÇÃO |  |  | OK FPE | amarelo | Licitação
CANOAS | 4381/2025 | SUELEN | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 6 meses | 6 meses | 26/12/25-25/06/26 | 26/06/26-26/12/26 | 2026-05-26 | 2026-06-26 | AMPLIAÇÃO |  |  | OK FPE |  | Licitação+ chamada pública CUFA
CONSTANTINA | 4535/2025 | SUELEN | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 6 meses | 6 meses | 26/12/25-25/06/26 | 26/06/26-26/12/26 | 2026-05-26 | 2026-06-26 | IMPLANTAÇÃO |  | alterou TR. troca de utensílios - prato por marmita. Justificativa: modalidade + trocou endereço | OK FPE |  | Licitação + obras
DONA FRANCISCA | 4434/2025 | SUELEN | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 3 meses | 9 meses | 26/12/25-24/03/26 | 25/03/26-25/12/26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | IMPLANTAÇÃO | 24/06/2026 | modificou nº de refeições, fiscais, endereço e prazo | OK FPE |  | Licitação
ELDORADO DO SUL | 4542/2025 | SUELEN | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 6 meses | 6 meses | 05/01/26-04/07/26 | 05/07/26-05/01/27 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | IMPLANTAÇÃO | houve atraso do recurso. Portanto, encerra jan/27 | FALTA TROCA DE FISCAIS | FALTA TROCA |  | Licitação termina 01/07+ obras com dificuldade
GUAÍBA | 4489/2025 | CRISTIANE | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | 6 meses | 6 meses | 26/12/25-25/06/26 | 26/06/26-26/12/26 | 2026-03-26 | 2026-06-26 | IMPLANTAÇÃO |  | Troca de endereço, já atualizado no FPE | OK FPE | verde | Licitação chegaram dos materiais 30%, reforma ?
HERVAL | 4491/2025 | SUELEN | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 6 meses | 6 meses | 26/12/25-25/06/26 | 26/06/26-26/12/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | IMPLANTAÇÃO |  |  | OK FPE |  | Licitação + obras
IGREJINHA | 4502/2025 | SUELEN | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 6 meses | 6 meses | 26/12/25-25/06/26 | 26/06/26-26/12/26 | 2026-04-26 | 2026-06-26 |  | Enviado Ofício de desistência - faltar arquivar |  |  | amarelo
IJUÍ | 4495/2025 | SUELEN | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 3 meses | 9 meses | 29/12/25-28/03/26 | 29/03/26-29/12/26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | AMPLIAÇÃO | 28/06/2026 | alterou prazo | OK FPE |  | Licitação e não fizeram adequações
IRAÍ | 4503/2025 | SUELEN | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 4 meses | 8 meses | 26/12/25-25/04/26 | 26/04/26-26/12/26 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | IMPLANTAÇÃO | 25/06/2026 | alterou endereço + fiscais + prazo | OK FPE |  | Licitação chegaram alguns materiais + obras
ITAQUI | 4536/2025 | SUELEN | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 4 meses | 8 meses | 30/12/25-29/04/26 | 30/04/26-30/12/26 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | IMPLANTAÇÃO | 29/06/2026 | alterou prazo e fiscal convênio | OK FPE |  | Licitação + obras
JAGUARÃO | 4486/2025 | SUELEN | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 6 meses | 6 meses | 30/12/25-29/06/26 | 30/06/26-30/12/26 | 2026-05-26 | 2026-06-26 | IMPLANTAÇÃO |  | cobrar alteração de endereço ofício | OK FPE |  | CAOS
JAGUARI | 4496/2025 | SUELEN | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 6 meses | 6 meses | 26/12/25-25/06/26 | 26/06/26-26/12/26 | 2026-05-26 | 2026-06-26 | IMPLANTAÇÃO |  |  | OK FPE |  | Licitação e não fizeram adequações
MAXIMILIANO DE ALMEIDA | 4435/2025 | SUELEN | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 4 meses | 8 meses | 26/12/25-25/04/26 | 26/04/26-26/12/26 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | IMPLANTAÇÃO | 25/06/26 | Não precisa alterar o TR com relação ao prazo, não há meses especificado. Alterou fiscais. ofício ok | OK FPE |  | Licitação (já chegou maior parte) e reforma quase no final
MUITOS CAPÕES*** | 4349/2025 | SUELEN | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 6 meses | 6 meses | 26/12/25-25/06/26 | 26/06/26-26/12/26 | 2026-05-26 | 2026-06-26 | IMPLANTAÇÃO |  | alterou endereço | OK FPE |  | Licitação (já chegou maior parte) e reforma quase no final
NOVA SANTA RITA | 4436/2025 | SUELEN | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 4 meses | 8 meses | 26/12/25-25/04/26 | 26/04/26-26/12/26 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | IMPLANTAÇÃO | 25/06/2026 | alterou prazo e nº refeições | OK FPE |  | Licitação (já chegou maior parte) e reforma quase no final
OSÓRIO | 4409/2025 | CRISTIANE | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 6 meses | 6 meses | 26/12/25-25/06/26 | 26/06/26-26/12/26 | 2026-05-26 | 2026-06-26 | IMPLANTAÇÃO |  | alteração de fiscais falta concluir o arquivamento | OK FPE | verde falta descrever as informações | Iniciando licitação, reforma em andamento
PALMEIRA DAS MISSÕES | 4543/2025 | CRISTIANE | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 6 meses | 6 meses | 29/12/25-28/06/26 | 29/06/26-29/12/26 | 2026-05-26 | 2026-06-26 | IMPLANTAÇÃO |  |  | OK FPE | amarelo | Fase de compra, reforma em andamento
PEDRO OSÓRIO | 4580/2025 | CRISTIANE | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | 3 meses | 9 meses | 26/12/25-25/03/26 | 26/03/26-26/12/26 | 2026-02-26 | 2026-03-26 | AMPLIAÇÃO | 25/06/26 | não foi necessário alterar o TR | OK FPE | verde | Licitação e reforma?
QUARAÍ | 4437/2025 | CRISTIANE | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | 2 meses | 10 meses | 26/12/25-25/02/26 | 26/02/26-26/12/26 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | AMPLIAÇÃO | Prorrogação vencida e falta atualizar TR e-mail já enviado 08/03 |  | OK FPE | amarelo | Aguardando entregas dos materiais chegaram 30%
SAGRADA FAMILIA | 4439/2025 | CRISTIANE | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | 6 meses | 6 meses | 26/12/25-25/06/26 | 26/06/26-26/12/26 | 2026-01-26 | 2026-06-26 |  | Enviado Ofício de desistência - faltar arquivar |  |  | preto
SANTA CRUZ DO SUL | 4477/2025 | CRISTIANE | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | 4 meses | 8 meses | 26/12/25-25/04/26 | 26/04/26-26/12/26 | 2026-03-26 | 2026-04-26 | AMPLIAÇÃO | 25/06/26 | troca fiscal do convênio | OK FPE | amarelo | Aguardando entregas dos materias e chegaram alguns 23/04
SANTA MARIA | 4478/2025 | CRISTIANE | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 6 meses | 6 meses | 26/12/25-25/06/26 | 26/06/26-26/12/26 | 2026-05-26 | 2026-06-26 | IMPLANTAÇÃO |  |  | OK FPE | amarelo | Licitação, adequações em andamento
SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 4492/2025 | CRISTIANE | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | 5 meses | 7 meses | 30/12/25-29/05/26 | 30/05/26-30/12/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | IMPLANTAÇÃO | 29/06/26 | não foi necessário alterar o TR | OK FPE | amarelo | Licitação e adequações em andamento
SANTANA DO LIVRAMENTO | 4493/2025 | CRISTIANE | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 5 meses | 7 meses | 26/12/25-25/05/26 | 26/05/26-26/12/26 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | IMPLANTAÇÃO | 25/06/26 | alterou prazo | OK FPE | verde | Licitação em andamento e reforma quase no final (irá trocar local provisório devido a reforma)
SANTIAGO | 4440/2025 | CRISTIANE | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 4 meses | 8 meses | 26/12/25-25/04/26 | 26/04/26-26/12/26 | 2026-03-26 | 2026-04-26 | AMPLIAÇÃO | 25/06/26 | Não precisa alterar o TR | OK FPE | verde | Licitação e reforma finalizando
SANTO ÂNGELO | 4441/2025 | SUELEN | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | 6 meses | 6 meses | 29/12/25-28/06/26 | 29/06/26-29/12/26 | 2026-05-26 | 2026-06-26 | AMPLIAÇÃO |  |  | OK FPE |  | Licitação (já chegou maior parte) e falta adequações espaço
SÃO BORJA | 4442/2025 | SUELEN | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | 6 meses | 6 meses | 26/12/25-25/06/26 | 26/06/26-26/12/26 | 2026-05-26 | 2026-06-26 | AMPLIAÇÃO |  |  | OK FPE |  | Licitação (já chegou maior parte) e falta adequações espaço
SÃO JERÔNIMO | 4485/2025 | CRISTIANE | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | 6 meses | 6 meses | 26/12/25-25/06/26 | 26/06/26-26/12/26 | 2026-04-26 | 2026-06-26 | IMPLANTAÇÃO |  |  | aguardando assinatura | verde falta descrever as informações | Licitação, e agilizando um novo local
SÃO JOSÉ DO NORTE | 4444/2025 | CRISTIANE | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 5 meses | 7 meses | 26/12/25-25/05/26 | 26/05/26-26/12/26 | 2026-03-26 | 2026-05-26 | IMPLANTAÇÃO | 25/06/2026 | alterou prazo | OK FPE | verde | Licitação e reforma do local
SAPUCAIA DO SUL | 4494/2025 | CRISTIANE | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 6 meses | 6 meses | 26/12/25-25/06/26 | 26/06/26-26/12/26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | IMPLANTAÇÃO |  |  | OK FPE | verde | Iniciando a licitação, e reformar do local
TAQUARI | 4538/2025 | CRISTIANE | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | 2 meses | 10 meses | 26/12/25-25/02/26 | 26/02/26-26/12/26 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | IMPLANTAÇÃO | 25/06/2026 | Não precisa alterar o TR, não há meses especificado | OK FPE | vermelho | Licitação, reforma adiantada
TRAMANDAÍ | 4539/2025 | CRISTIANE | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | 5 meses | 7 meses | 29/12/25-28/05/26 | 29/05/26-29/12/26 | 2026-03-26 | 2026-05-26 | IMPLANTAÇÃO | talvez vai prorrogar |  | OK FPE | verde | Iniciando liciatação, irá solicitar dispensa de alguns itens
VIAMÃO | 4445/2025 | CRISTIANE | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | 4 meses | 8 meses | 29/12/25-28/04/26 | 29/04/26-29/12/26 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | IMPLANTAÇÃO | Prorrogado 28/06 falta atutalizar TR | mudou endereço | OK FPE | verde | Iniciando a licitação. Aguadando agenda nova visita
AMPLIAÇÃO:12
IMPLANTAÇÃO: 25

## POR MODALIDADE
Nome do Município | MODALIDADE | Fiscal convênio | AMPLIAÇÃO/IMPLANTAÇÃO | Quantidade refeições/dia | Horário Distribuição | equipe técnica
ALEGRETE | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | SUELEN | AMPLIAÇÃO | 170 + 150 = 320 |  | Sim
BALNEÁRIO PINHAL | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | SUELEN | IMPLANTAÇÃO | 100 |  | Sim
CACHOEIRINHA | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | SUELEN | AMPLIAÇÃO | 40 + 100 = 140 |  | Sim
CAMAQUÃ | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | SUELEN | IMPLANTAÇÃO (JANTA) | 130 | 18:00-20:00 | Sim
CANGUÇU | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | CRISTIANE | AMPLIAÇÃO | 50 + 100 = 150 |  | Sim
CANOAS | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | SUELEN | AMPLIAÇÃO | 160 + 100 = 260 | 11:30-13:00 | Sim
CONSTANTINA | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | SUELEN | IMPLANTAÇÃO | 100 |  | Sim
DONA FRANCISCA | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | SUELEN | IMPLANTAÇÃO | 100 | 11:30-13:00 | Não
ELDORADO DO SUL | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | SUELEN | IMPLANTAÇÃO | 100 | 11:00-12:00 | Não
HERVAL | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | SUELEN | IMPLANTAÇÃO | 100 | 11:00-13:00 | Não
IGREJINHA | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | SUELEN | Não |  |  | Não
IJUÍ | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | SUELEN | AMPLIAÇÃO | 200 + 100 = 300 | 11:30-12:30 | Sim
IRAÍ | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | SUELEN | IMPLANTAÇÃO | 100 |  | Não
ITAQUI | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | SUELEN | IMPLANTAÇÃO | 100 |  | Sim
JAGUARÃO | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | SUELEN | IMPLANTAÇÃO | 100 | 12:00 (sem horário final) | Não
JAGUARI | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | SUELEN | IMPLANTAÇÃO | 100 | 11:00-12:00 | Sim
MAXIMILIANO DE ALMEIDA | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | SUELEN | IMPLANTAÇÃO | 100 |  | Sim
MUITOS CAPÕES | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | SUELEN | IMPLANTAÇÃO | 100 | 11:00-12:00 | Sim
NOVA SANTA RITA | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | SUELEN | IMPLANTAÇÃO | 122 | 11:00-13:00 | Não
OSÓRIO | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | CRISTIANE | IMPLANTAÇÃO | 200 | 11:00 (sem horário final) | Sim
PALMEIRA DAS MISSÕES | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | CRISTIANE | IMPLANTAÇÃO | 142 |  | Sim
SANTA MARIA | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | CRISTIANE | IMPLANTAÇÃO | 100 | 11:00-13:00 | Sim
SANTANA DO LIVRAMENTO | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | CRISTIANE | IMPLANTAÇÃO | 116 |  | Não
SANTIAGO | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | CRISTIANE | AMPLIAÇÃO | 30 + 100 = 130 | 11:30-13:00 | Sim
SÃO JOSÉ DO NORTE | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | CRISTIANE | IMPLANTAÇÃO | 100 | 12:00 (sem horário final) | Sim
SAPUCAIA DO SUL | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | CRISTIANE | IMPLANTAÇÃO | 130 |  | Sim
TRAMANDAÍ | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | CRISTIANE | IMPLANTAÇÃO | 100 | 12:00-14:00 | Sim
ARROIO GRANDE | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | CRISTIANE | AMPLIAÇÃO | 70 + 100= 170 | 07:30-13:30 | Sim
BAGÉ | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | CRISTIANE | IMPLANTAÇÃO (JANTA) | 100 |  | Sim
GUAÍBA | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | CRISTIANE | IMPLANTAÇÃO | 169 | 11:00-14:00 | Sim
PEDRO OSÓRIO | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | CRISTIANE | AMPLIAÇÃO | 102 | 8:00-16:00 | Sim
QUARAÍ | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | CRISTIANE | AMPLIAÇÃO | 100 | 11:30-13:30 | Sim
SAGRADA FAMILIA | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | CRISTIANE | Não |  |  | Sim
SANTA CRUZ DO SUL | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | CRISTIANE | AMPLIAÇÃO | 220 + 100 = 320 |  | Sim
SANTA VITÓRIA DO PALMAR | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | CRISTIANE | IMPLANTAÇÃO | 100 | 11:30-13:30 | Sim
SANTO ÂNGELO | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | SUELEN | AMPLIAÇÃO | 50 + 100 = 150 | 11:00-12:20 | Sim
SÃO BORJA | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | SUELEN | AMPLIAÇÃO | 80 + 100 = 180 - porém, possuem ref pagas q passarão para gratuitas. Acreditam chegar no total de 120 ref/dia | 11:30-12:30 | Sim
SÃO JERÔNIMO | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | CRISTIANE | IMPLANTAÇÃO | 110 | 12:00 (sem horário final) | Não
TAQUARI | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | CRISTIANE | IMPLANTAÇÃO | 100 |  | Sim
VIAMÃO | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | CRISTIANE | IMPLANTAÇÃO | 150 (OSC) + 100 = 250 | 11:30-13:30 | Não
MODALIDADE | Equipamento novo ou ampliação
Viandas : 25 (17 Su e 9 Cris) | Ampliação: 12 (6 Cris e 6 Su)
Refeitório: 12 (2 Su e 10 Cris) | Novo: 25 (13 Cris 12 Su)
*Municípios que trocaram modalidade informada no edital: Canguçu, Osório e Santana do Livramento
Recurso total refeitório: R$ 4.312.00,00
Recurso total viandas: R$ 6.864.00,00
TOTAL: R$ 11.176.000,00

## Resumo
Nome do Município | MODALIDADE | Recurso Implantação | Recurso Custeio
ALEGRETE | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
BALNEÁRIO PINHAL | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
CACHOEIRINHA | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
CAMAQUÃ | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
CANGUÇU | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
CANOAS | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
CONSTANTINA | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
DONA FRANCISCA | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
ELDORADO DO SUL | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
HERVAL | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
IGREJINHA | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
IJUÍ | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
IRAÍ | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
ITAQUI | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
JAGUARÃO | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
JAGUARI | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
MAXIMILIANO DE ALMEIDA | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
MUITOS CAPÕES | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
NOVA SANTA RITA | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
OSÓRIO | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
PALMEIRA DAS MISSÕES | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
SANTA MARIA | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
SANTANA DO LIVRAMENTO | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
SANTIAGO | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
SÃO JOSÉ DO NORTE | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
SAPUCAIA DO SUL | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
TRAMANDAÍ | Refeições em viandas térmicas plásticas retornáveis | R$120.000,00 | R$144.000,00
ARROIO GRANDE | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | R$140.000,00 | R$168.000,00
BAGÉ | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | R$140.000,00 | R$168.000,00
GUAÍBA | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | R$140.000,00 | R$168.000,00
PEDRO OSÓRIO | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | R$140.000,00 | R$168.000,00
QUARAÍ | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | R$140.000,00 | R$168.000,00
SAGRADA FAMILIA | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | R$140.000,00 | R$168.000,00
SANTA CRUZ DO SUL | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | R$140.000,00 | R$168.000,00
SANTA VITÓRIA DO PALMAR | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | R$140.000,00 | R$168.000,00
SANTO ÂNGELO | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | R$140.000,00 | R$168.000,00
SÃO BORJA | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | R$140.000,00 | R$168.000,00
SÃO JERÔNIMO | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | R$140.000,00 | R$168.000,00
TAQUARI | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | R$140.000,00 | R$168.000,00
VIAMÃO | Refeições servidas no refeitório com buffet frio e quente | R$140.000,00 | R$168.000,00
MODALIDADE | Equipamento novo ou ampliação
Viandas : 27 | Ampliação: 16
Refeitório: 13 | Novo: 22
*Municípios que trocaram modalidade informada no edital: Canguçu, Osório e Santana do Livramento
Recurso total refeitório: R$ 4.004.000,00
Recurso total viandas: R$ 7.128.000,00
TOTAL: R$ 11.132.000,00

## Regiões Funcionais Cronograma
REGIÕES FUNCIONAIS E COREDES
R1 - Sede POA - 10 | R2 - Sede Santa Cruz do Sul - 2 | R3 - Sede Caxias do Sul - 1 | R4 - Sede Capão da Canoa - 3 | R5 - Sede Pelotas - 7 | R6 - Sede Uruguaiana- 6 | R7 - Sede Santa Rosa- 2 | R8 - Sede Santa Maria - 4 | R9 - Sede Passo Fundo - 5
Centro Sul | Vale do Rio Pardo | Campos de Cima da Serra | Litoral | Sul | Campanha | Missões | Central | Médio Alto Uruguai
Camaquã (N) 6 meses | Santa Cruz do Sul (A) 4 meses | Muitos Capões (N) 6 meses | Balneário Pinhal (N) 4 meses | Arroio Grande (A) 4 meses | Bagé (A) 6 meses | Santo Ângelo (A) 6 meses | Dona Francisca (N) 3 meses | Iraí (N) 4 meses
São Jerônimo (N) 6 meses | Vale do Taquari |  | Osório (N) 6 meses | Canguçu (A) 6 meses | Fronteira Oeste | Noroeste Colonial | Santa Maria (A) 6 meses | Noroeste
Metropolitano Delta do Jacuí | Taquari (A) 2 meses |  | Tramandaí (N) 5 meses | Herval (N) 6 meses | Alegrete (A) 3 meses | Ijuí (A) 3 meses | Vale do Jaguari | Maximiliano de Almeida (N) 4 meses
Cachoeirinha (A) 5 meses |  |  |  | Jaguarão (N) 6 meses | Itaqui (N) 4 meses |  | Jaguari (A) 6 meses | Rio da Várzea
Eldorado do Sul (N) 6 meses |  |  |  | Pedro Osório (A) 3 meses Janeiro | Quaraí (A) 2 meses |  | Santiago (A) 4 meses | Constantina (N) 6 meses
Guaíba (A) 6 meses |  |  |  | Santa Vitória do Palmar (A) 5 meses | Santana do Livramento (A) 5 meses |  |  | Palmeira das Missões (A) 6 meses
Viamão (N) 4 meses |  |  |  | São José do Norte (N) 5 meses | São Borja (A) 6 meses |  |  | Sagrada Família (N) 6 meses
Paranhana Encosta da Serra
Igrejinha (N) 6 meses
Vale do Rio dos Sinos
Canoas (A) 6 meses
Nova Santa Rita (A) 4 meses
Sapucaia do Sul (N) 6 meses

## Cronograma viagens - monit
CRONOGRAMA DE VIAGENS IMPLANTAÇÃO
Municípios | Data | Previsão de saída e chegada POA | Diárias | Dias e horários de cada município | Região Funcional
Nova Santa Rita + Canoas | 28/01/26 | saída 8:30 e retorno 16h | bate-volta | Nova Santa Rita: 10h Canoas: 14h | R1
Guaíba + Cachoeirinha | 29/01/26 | saída 8:30 e retorno 16h | bate-volta | Guaíba: 10h Cachoeirinha: 14h | R1
Santa Cruz do Sul + Taquari | 10 e 11/02/26 | 10/02 manhã e retorno 11/02/26 tarde | 1,5 diárias (Santa Cruz do Sul: 1 d) | 10/02 Santa Cruz do Sul: 14h 11/02 Taquari: 10h | R2
Santiago + Jaguari + Santa Maria + Dona Francisca | 24, 25 e 26/02/26 | 23/02 manhã e retorno 26/02/26 tarde | 3,5 diárias (Santiago: 2d Santa Maria: 1d) | 24/02 Santiago: 9h e Jaguari:14h 25/02 Santa Maria: 14h 26/02 Dona Francisca: 10h | R8
Alegrete + Quaraí + Santana do Livramento + Bagé | 03, 04, 05 e 06/03/26 | 02/03 manhã e retorno 06/03/26 tarde | 4,5 diárias (Alegrete: 2d e Santana do Livramento: 2d) | 03/03 Alegrete: 9h 04/03 Quaraí: 10h 05/03 Santana do Livramento: 9h 06/03 Bagé: 11h | R6
Tramandaí (Vanusa e Tatiane) | 2026-10-03 | saída 8h e retorno 16h | bate-volta - pedir 1 diária para alimentação | Tramandaí:10h | R4
Santo Ângelo + Ijuí | 11 e 12/03/26 | 10/03 manhã e retorno 12/03/26 tarde | 2,5 diárias (Santo Ângelo: 2d ) | 11/03 Santo Ângelo: 9h 12/03 Ijuí: 9h | R7
Jaguarão + Arroio Grande + Herval + Pedro Osório + Canguçu | 24, 25, 26 e 27/03/26 | 23/03 manhã e retorno 27/03/26 tarde | 4,5 diárias (Jaguarão: 3d e Pelotas: 1d) | 24/03 Jaguarão: 9h 25/03 Herval 09:30 e Arroio Grande 14:30 26/03 Pedro Osório: 10h 27/03 Canguçu: 10h | R5
Iraí + Maximiliano de Almeida + Muitos Capões | 08, 09 e 10/04/26 | 07/04 manhã e retorno 10/04/26 tarde | 3,5 diárias (Iraí: 1d; Machadinho: 1d; Vacaria: 1 d) | 08/04 Iraí: 9h 09/04 Maximiliano de Almeida: 9:30 10/04 Muitos Capões: 10h | R9
Tramandaí + Osório | 14/04/26 | saída 8h e retorno 16h | bate-volta - pedir 1 diária para alimentação | Tramandaí: 10h Osório: 14h | R4
Balneário Pinhal + Viamão | 16/04/26 | saída 8h e retorno 16h | bate-volta - pedir 1 diária para alimentação | Balneário Pinhal: 10:30 Viamão: 14:30 | R1
Itaqui + São Borja | 28 e 29/04/26 | 27/04 manhã e retorno 30/04/26 manhã | 3,5 diárias (Itaqui 2d e São Borja 1d) | 28/04 Itaqui: 10h 29/04 São Borja: 10h | R6
São Jerônimo + Eldorado do Sul | 2026-06-05 | saída 8h e retorno 15h | bate-volta - pedir 1 diária para alimentação | São Jerônimo: 10h Eldorado do Sul: 14h | R1
Sapucaia do Sul | 2026-07-05 | saída 8h e retorno 12h | bate-volta | Sapucaia do Sul: 9:30 | R1
Viamão | 22/05/2026 | saída 8h e retorno 12h | bate-volta | Viamão: 14:00 | R1
Palmeira das Missões + Constantina | 13 e 14/05/26 | 12/05 manhã e retorno 14/05/26 manhã | 2,5 diárias (Palmeira das Missões: 1d Carazinho: 1 d) | 13/05 Palmeira das Missões: 9h 13/05 Constantina: 14h | R9
Santa Vitória do Palmar + São José do Norte + Camaquã | 19, 20 e 21/05/26 | 19/06 manhã e retorno 21/06/26 tarde | 2,5 diárias ( Chuí: 1d e Rio Grande: 1d ) | 19/05 Camaquã: 10h 20/05 Santa Vitória do Palmar 10h 21/05 São José do Norte: 10h | R5

## Cronograma viagens custeio
CRONOGRAMA DE VIAGENS CUSTEIO
Municípios | Data | Previsão de saída e chegada POA | Diárias | Dias e horários de cada município | Hotéis
Canoas + Cachoeirinha + Nova Santa Rita + Sapucaia do Sul + Eldorado do Sul + Guaíba + São Jerônimo | Semana 1 | Dia 1 e 2: bate-volta manhã Dia 3: bate-volta manhã/tarde | bate-volta - pedir 1 diária para alimentação Dia 3 | Dia 1: Canoas 9h + Cachoeirinha 11h Dia 2: Nova Santa Rita 9h +Sapucaia do Sul 11h Dia 3: Eldorado do Sul 9h + Guaíba 10:30 + São Jerônimo 13:30
Taquari + Santa Cruz do Sul + Santa Maria + Dona Francisca + Santiago + Jaguari + Alegrete | Semana 2 | saída seg manhã e retorno sex tarde | 4,5 diárias (Santa Cruz: 1d Santa Maria: 1d Santiago: 2d - ou 1 Santiago e 1 Alegrete) | Seg: Taquari 10:30 Ter: Santa Cruz do Sul 10h Qua: Santa Maria 9h + Dona Francisca 11h Qui: Santiago 9h + Jaguari 11h Sex: Alegrete 9:30 + viagem POA | Santa Cruz: Hotel Antônios (51) 99789-1909 Santa Maria: Hotel Appel (55) 99996-7094 Santiago: Hotel São João Palace (55) 98449-1089 Alegrete: Hotel Rambo (55) 3422-6368
Canguçu + Pedro Osório + Bagé + Santana do Livramento + Quaraí | Semana 3 | saída seg manhã e retorno sex tarde | 4,5 diárias (Pelotas 2d Bagé: 1d Santana do Livramento: 1d) | Seg: viagem - pernoite Pelotas Ter: Canguçu 9h + Pedro Osório 11:30 Qua: Bagé 17h (janta) Qui: Santana do Livramento 10h Sex: Quaraí 9:30 + viagem para POA | Pelotas: Hotel Curi Executive: (53) 3227-9955 Bagé: ver hotel com Marcus Santana do Livramento: Jandaia (ver contato) Quaraí: ver com Marcus
Herval + Arroio Grande +Santa Vitória do Palmar + São José do Norte + Camaquã | Semana 4 | saída seg manhã e retorno sex tarde | 4,5 diárias (Jaguarão: 1d Rio Grande: 2d Cristal ou Camaquã: 1d) | Seg: viagem - pernoite Jaguarão Ter: Herval 9h + Arroio Grande 11:30 + viagem Rio Grande Qua: Santa Vitória do Palmar 11h Qui: São José do Norte 10h + Camaquã 17:30 (janta) Sex: viagem para POA | Jaguarão: Hotel Sinuelo (53) 98404-8944 Rio Grande: Swan (53) 99143-4077 Cristal: Paradouro Cristal (ver número) ou ver hotel em Camaquã OBS: Lancha Rio Grande-São José do Norte: 6,00 cada passagem ida 9h e volta 13h
Tramandaí + Osório + Balneário Pinhal + Viamão | Semana 5 | Dia 1 e 2: bate-volta manhã/tarde | bate-volta - pedir 1 diária para alimentação para os 2 dias | Dia 1: Tramandaí 9:30 + Osório 11:30 Dia 2: Balneário Pinhal 9:30 + Viamão 11:30
Itaqui + São Borja + Santo Ângelo + Ijuí | Semana 6 | saída seg manhã e retorno sex tarde | 4,5 diárias (São Borja: 2d Santo Ângelo: 2d) | Seg: viagem - pernoite São Borja Ter: Itaqui 9:30 Qua: São Borja 9:30 + viagem para Santo Ângelo Qui: Santo Ângelo 10h Sex: Ijuí 9:30 + viagem para POA | São Borja: Hotel El Caminito (55) 99734-5332 Santo Ângelo: Hotel Maerkly (55) 99911-4888
Muitos Capões + Maximiliano de Almeida | Semana 7 | saída seg manhã e retorno qui manhã | 3,5 diárias (Lagoa Vermelha: 3d) | Seg: viagem - pernoite Lagoa Vermelha Ter: Muitos Capões 9:30 Qua: Maximiliano de Almeida 10h Qui: viagem para POA | Ver hotéis em Lagoa Vermelha. Mas se for trocar a rota: Vacaria - Hotel Villa Inácia: (54) 3252-0205 Hotel Machadinho: (54) 99609-7071
Iraí + Palmeira das Missões + Constantina | Semana 8 | saída seg manhã e retorno qui tarde | 3,5 diárias (Palmeira das Missões: 3d ou 1 Iraí e 2 Palmeira das Missões) | Seg: viagem - pernoite Palmeira das Missões Ter: Iraí 10h Qua: Palmeira das Missões 9:30 Qui: Constantina: 9:30 + viagem para POA | Hotel Iraí (tem que chortar desconto - não fomos nesse) (55) 3745-1111 Hotel De Carli Pal Missões (55) 3742-5040 (bem mais ou menos) - sugiro ver outro

## Cronograma viagens INAUGURAÇÃO
CRONOGRAMA DE VIAGENS CUSTEIO
Municípios | Data | Previsão de saída e chegada POA | Diárias | Dias e horários de cada município | Hotéis
Canoas + Cachoeirinha + Nova Santa Rita + Sapucaia do Sul + Eldorado do Sul + Guaíba + São Jerônimo | Semana 1 | Dia 1 e 2: bate-volta manhã Dia 3: bate-volta manhã/tarde | bate-volta - pedir 1 diária para alimentação Dia 3 | Dia 1: Canoas 9h + Cachoeirinha 11h Dia 2: Nova Santa Rita 9h +Sapucaia do Sul 11h Dia 3: Eldorado do Sul 9h + Guaíba 10:30 + São Jerônimo 13:30
Taquari + Santa Cruz do Sul + Santa Maria + Dona Francisca + Santiago + Jaguari + Alegrete | Semana 2 | saída seg manhã e retorno sex tarde | 4,5 diárias (Santa Cruz: 1d Santa Maria: 1d Santiago: 2d - ou 1 Santiago e 1 Alegrete) | Seg: Taquari 10:30 Ter: Santa Cruz do Sul 10h Qua: Santa Maria 9h + Dona Francisca 11h Qui: Santiago 9h + Jaguari 11h Sex: Alegrete 9:30 + viagem POA | Santa Cruz: Hotel Antônios (51) 99789-1909 Santa Maria: Hotel Appel (55) 99996-7094 Santiago: Hotel São João Palace (55) 98449-1089 Alegrete: Hotel Rambo (55) 3422-6368
Canguçu + Pedro Osório + Bagé + Santana do Livramento + Quaraí | Semana 3 | saída seg manhã e retorno sex tarde | 4,5 diárias (Pelotas 2d Bagé: 1d Santana do Livramento: 1d) | Seg: viagem - pernoite Pelotas Ter: Canguçu 9h + Pedro Osório 11:30 Qua: Bagé 17h (janta) Qui: Santana do Livramento 10h Sex: Quaraí 9:30 + viagem para POA | Pelotas: Hotel Curi Executive: (53) 3227-9955 Bagé: ver hotel com Marcus Santana do Livramento: Jandaia (ver contato) Quaraí: ver com Marcus
Herval + Arroio Grande +Santa Vitória do Palmar + São José do Norte + Camaquã | Semana 4 | saída seg manhã e retorno sex tarde | 4,5 diárias (Jaguarão: 1d Rio Grande: 2d Cristal ou Camaquã: 1d) | Seg: viagem - pernoite Jaguarão Ter: Herval 9h + Arroio Grande 11:30 + viagem Rio Grande Qua: Santa Vitória do Palmar 11h Qui: São José do Norte 10h + Camaquã 17:30 (janta) Sex: viagem para POA | Jaguarão: Hotel Sinuelo (53) 98404-8944 Rio Grande: Swan (53) 99143-4077 Cristal: Paradouro Cristal (ver número) ou ver hotel em Camaquã OBS: Lancha Rio Grande-São José do Norte: 6,00 cada passagem ida 9h e volta 13h
Tramandaí + Osório + Balneário Pinhal + Viamão | Semana 5 | Dia 1 e 2: bate-volta manhã/tarde | bate-volta - pedir 1 diária para alimentação para os 2 dias | Dia 1: Tramandaí 9:30 + Osório 11:30 Dia 2: Balneário Pinhal 9:30 + Viamão 11:30
Itaqui + São Borja + Santo Ângelo + Ijuí | Semana 6 | saída seg manhã e retorno sex tarde | 4,5 diárias (São Borja: 2d Santo Ângelo: 2d) | Seg: viagem - pernoite São Borja Ter: Itaqui 9:30 Qua: São Borja 9:30 + viagem para Santo Ângelo Qui: Santo Ângelo 10h Sex: Ijuí 9:30 + viagem para POA | São Borja: Hotel El Caminito (55) 99734-5332 Santo Ângelo: Hotel Maerkly (55) 99911-4888
Muitos Capões + Maximiliano de Almeida | Semana 7 | saída seg manhã e retorno qui manhã | 3,5 diárias (Lagoa Vermelha: 3d) | Seg: viagem - pernoite Lagoa Vermelha Ter: Muitos Capões 9:30 Qua: Maximiliano de Almeida 10h Qui: viagem para POA | Ver hotéis em Lagoa Vermelha. Mas se for trocar a rota: Vacaria - Hotel Villa Inácia: (54) 3252-0205 Hotel Machadinho: (54) 99609-7071
Iraí + Palmeira das Missões + Constantina | Semana 8 | saída seg manhã e retorno qui tarde | 3,5 diárias (Palmeira das Missões: 3d ou 1 Iraí e 2 Palmeira das Missões) | Seg: viagem - pernoite Palmeira das Missões Ter: Iraí 10h Qua: Palmeira das Missões 9:30 Qui: Constantina: 9:30 + viagem para POA | Hotel Iraí (tem que chortar desconto - não fomos nesse) (55) 3745-1111 Hotel De Carli Pal Missões (55) 3742-5040 (bem mais ou menos) - sugiro ver outro